## Arkusz1
Zał. 3 do umowy-Harmonogram rzeczowo-finansowy
poziom cen
Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 56, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na działce o nr geodezyjnym 1745 i 3105/2 - droga krajowa 63.
Lp | Nr grupy kosztów | Rodzaj Robót | Wartość kosztorysowa [ zł ] netto | [6 empty] | VAT 23% | Wartość łącznie z VAT-em | Wskaźniki techn.-ekonomiczne
|  |  | Roboty budowlane | Roboty sanitarne | Roboty elektryczne | Zakupy - maszyn i urządzeń |  | Inne nakłady | Ogólna wartość |  |  | jednostka | Ilość jednostek | Wartość w zł/jednostkę | Termin | kolejne miesiące realizacji inwestycji
[6 empty] | wymagające montażu | nie wymagające montażu | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 | 7 | kolejne miesiące realizacji inwestycji 1: 8
1 | I | CZĘŚĆ I - studia dokumentacja, przygotowanie terenu | 0 |  | 41408.94 | [6 empty] | m2 | 2907 | 0
2 | 1 | [10 empty] | m2 | 2907 | 0
3 | 2 | [10 empty] | m2 | 2907 | 0
4 | 2.1 | [10 empty] | m2 | 2907 | 0
5 | 2.3 | [10 empty] | m2 | 2907 | 0 | 1-m | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1
6 | 2,3,1 | [10 empty] | m2 | 2907 | 0 | 1-m | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1
7 | 2.4 | [10 empty] | m2 | 2907 | 0
8 | 2.5 | [10 empty] | m2 | 2907 | 0 | 1 m | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1
9 | 3 | Rozdział 3. Przygotowanie terenu pod budowę | 0 |  | 41408.94 | [6 empty] | m2 | 2907 | 0 | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1
[16 empty] | kolejne miesiące realizacji inwestycji 1: I FAZA | II FAZA
10 | 4.1 | Budowa nowego budynku | 4295284.29 | 397726.48 | 888669.58 | 1462665.36 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1789.2 | 0 | 18 miesięcy
11 | 4.1.1 | roboty budowlane | 3858547.69 | [8 empty] | m2 | 1789.2 | 0
12 | 4.1.1.1 | Roboty ziemne | [12 empty] | 1 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1
13 | 4.1.1.2 | Zbrojenie stan zero | [12 empty] | 1-2 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 2
14 | 4.1.1.3 | Fundamenty | [12 empty] | 1-2 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 2
15 | 4.1.1.4 | Izolacje fundamentów | [12 empty] | 1-2 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 2
16 | 4.1.1.5 | Ściany i słupy piwnic | [12 empty] | 2-3 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 2 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 3
17 | 4.1.1.6 | Stropy i belki piwnic | [12 empty] | 2-3 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 2 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 3
18 | 4.1.1.7 | Roboty izolacyjne p.wilgociowe i termiczne | [12 empty] | 2-3 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 2 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 3
19 | 4.1.1.8 | Zbrojenie nadziemie | [12 empty] | 3-6 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 3 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 6
20 | 4.1.1.9 | Konstrukcje żelbetowe nadziemia | [12 empty] | 3-6 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 3 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 6
21 | 4.1.1.10 | Roboty murarskie | [12 empty] | 4-7 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 4 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 7
22 | 4.1.1.11 | Ścianki działowe | [12 empty] | 7-m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 7
23 | 4.1.1.12 | Wentylacja grawitacyjna | [12 empty] | 7 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 7
24 | 4.1.1.13 | Wykonywanie konstrukcji dachowych | [12 empty] | 7-8 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 7 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 8
25 | 4.1.1.14 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych | [12 empty] | 8-9 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 8 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 9
26 | 4.1.1.15 | Obróbki blacharskie | [12 empty] | 9 -10m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 9 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 10
27 | 4.1.1.16 | Stolarka zewnetrzna - okna i drzwi | [12 empty] | 9 -10m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 9 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 10
28 | 4.1.1.17 | Stolarka wewnętrzna - drzwi i okna | [12 empty] | 13-16 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 13 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 16
29 | 4.1.1.18 | Elewacja - ocieplenie z licowaniem z c.klinkierowej i daszkami | [12 empty] | 10-12 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 10 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 12
30 | 4.1.1.19 | Rusztowania | [12 empty] | 10-12 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 10 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 12
31 | 4.1.1.20 | Montaż ślusarki i wyrobów metalowych | [12 empty] | 9-12 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 9 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 12
32 | 4.1.1.21 | Tynki wewnętrzne | [12 empty] | 8-12 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 8 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 12
33 | 4.1.1.22 | Podłoża z izolacjami posadzek | [12 empty] | 9-13 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 9 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 12
34 | 4.1.2 | dźwig i podnośnik platformowy |  |  |  | 236146.98 | [5 empty] | m2 | 1789.2 | 0 | 16 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 16
35 | 4.1.3 | roboty wykończeniowe | 436736.6 |  |  | 18441.97 | [5 empty] | m2 | 1789.2 | 0 | 13-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 13 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
36 | 4.1.4 | roboty sanitarne |  | 397726.48 |  | 206465.13 | [5 empty] | m2 | 1789.2 | 0 | 4-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 4 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
37 | 4.1.5 | roboty elektryczne |  |  | 500145.96 | 21495.83 | [5 empty] | m2 | 1789.2 | 0 | 4-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 4 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
38 | 4.1.6 | Instalacja zasilania gwarantowanego |  |  | 86987.17 | 144450 | [5 empty] | m2 | 1789.2 | 0 | 4-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 4 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
39 | 4.1.7 | System wspomagania organizacji rozpraw SWOR |  |  | 18203.3 | 58450.91 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1789.2 | 0 | 13-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 12 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
40 | 4.1.8 | System nagłośnienia |  |  | 9162.36 | 75324.92 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1789.2 | 0 | 13-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 12 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
41 | 4.1.9 | Sieć strukturalna (komputerowa i telefonii stacjonarnej) |  |  | 121960.86 | 352138.13 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1789.2 | 0 | 13-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 12 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
42 | 4.1.11 | System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN |  |  | 47123.3 | 52530.24 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1789.2 | 0 | 13-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 12 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
43 | 4.1.12 | System kontroli dostępu SKD |  |  | 16323.34 | 59389.28 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1789.2 | 0 | 13-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 12 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
44 | 4.1.13 | System telewizji dozorowej CCTV |  |  | 29399.51 | 149198.14 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1789.2 | 0 | 13-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 12 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
45 | 4.1.14 | System sygnalizacji pożaru SSP |  |  | 59363.78 | 88633.83 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1789.2 | 0 | 13-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 12 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
2
46 | 4.2 | Przebudowa budynku istniejącego | #REF! | 208717.07 | 635368.83 | 668671.85 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1117.8 | 0 | 18 miesięcy
47 | 4.2.1 | roboty budowlane | 2362678.93 | [8 empty] | m2 | 1117.8 | 0
48 | 4.2.1.1 | Wymiana dachu, remont kominów i stropu nad piętrem | [12 empty] | 19-21 m-c
49 | 4.2.1.2 | Przebudowa budynku | Przebudowa budynków | [11 empty] | 17-18m-c 21-25 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 17 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
50 | 4.2.1.3 | Instalowanie drzwi i okien | [12 empty] | 26-34 m-c
51 | 4.2.1.4 | Roboty elewacyjne | [12 empty] | 30-34 m-c
52 | 4.2.1.5 | Rusztowania | 26774.57 | [11 empty] | 30-34 m-c
53 | 4.2.1.6 | Tynkowanie - wewnętrzne ze skuciem | 332190.43 | [11 empty] | 24-30 m-c
54 | 4.2.1.7 | Kładzenie i wykładanie podłóg | #REF! | [11 empty] | 28-32 m-c
55 | 4.2.2 | roboty wykończeniowe | 256574.25 |  |  | 8789.29 | [5 empty] | m2 | 1117.8 | 0 | 32-36 m-c
56 | 4.2.3 | roboty sanitarne |  | 208717.07 |  | 116777.93 | [5 empty] | m2 | 1117.8 | 0 | 19-36 m-c
57 | 4.2.4 | roboty elektryczne |  |  | 405449.82 | [6 empty] | m2 | 1117.8 | 0 | 18-36 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
58 | 4.2.5 | Instalacja zasilania gwarantowanego |  |  | 51665.78 | [6 empty] | m2 | 1117.8 | 0 | 19-36 m-c
59 | 4.2.6 | System wspomagania organizacji rozpraw SWOR |  |  | 2033.27 | 14406.93 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1117.8 | 0 | 32-36 m-c
60 | 4.2.7 | System nagłośnienia |  |  | 5292.23 | 26365.89 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1117.8 | 0 | 32-36 m-c
61 | 4.2.8 | Sieć strukturalna komputerowa i telefonii stacjonarnej |  |  | 54712.8 | 197339.33 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1117.8 | 0 | 32-36 m-c
62 | 4.2.9 | System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN |  |  | 27931.01 | 83822.61 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1117.8 | 0 | 32-36 m-c
63 | 4.2.10 | System kontroli dostępu SKD |  |  | 7337.56 | 27428.18 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1117.8 | 0 | 32-36 m-c
64 | 4.2.11 | System telewizji dozorowej CCTV |  |  | 24180.48 | 130140.91 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1117.8 | 0 | 32-36 m-c
65 | 4.2.12 | System sygnalizacji pożaru SSP |  |  | 56765.88 | 63600.78 | 0 |  |  |  |  | m2 | 1117.8 | 0 | 32-36 m-c
66 | 5 | Rozdział 5. Sieci zewnętrzne z przyłączami |  | 381981.6 | 155669.84 | 11270.9 | [5 empty] | m2 | 2907 | 0
67 | 5.1 | Wodociągowa |  | 20097.01 | [7 empty] | m | 97 | 0
68 | 5.1.1 | wodociągowa powyżej Æ 50 - bud. projektowany |  | 20097.01 | [7 empty] | m | 97 | 0 | 1-4 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 4
69 | 5.2 | Kanalizacja deszczowa |  | 193903.65 |  | 11270.9 | [5 empty] | m | 476.15 | 0
70 | 5.2.1 | kanalizacja deszczowa do Æ 200 - bud. projektowany |  | 132692.89 |  | 11270.9 | [5 empty] | m | 276.1 | 0 | 5-8 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 5 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 8
71 | 5.2.3 | kanalizacja deszczowa do Æ 200 - bud. istniejący |  | 61210.76 | [7 empty] | m | 200.05 | 0 | 19-22 m-c
72 | 5.3 | Kanalizacja sanitarna |  | 97590.99 | [7 empty] | m | 136.25 | 0
73 | 5.3.1 | kanalizacja sanitarna do Æ 200 - bud. projektowany |  | 88140.8 | [7 empty] | m | 115.2 | 0 | 5-8 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 2; kolejne miesiące realizacji inwestycji 7 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 8
74 | 5.3.2 | kanalizacja sanitarna Æ 200 - bud. istniejący |  | 9450.19 | [7 empty] | m | 21.05 | 0 | 19-22m-c
75 | 5.4 | Elektryczna - oświetlenie terenu i sieci rozdzielcze zalicznikowe |  |  | 155669.84 | [6 empty] | m | 956 | 0 | 10-18m-c 32-36 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 10 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
76 | 5.5 | Cieplna |  | 7389.56 | [7 empty] | m | 6.3 | 0 | 1-6 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 13 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 15
77 | 5.6 | Drenaż |  | 63000.39 | [7 empty] | m | 120 | 0 | 1-3 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 3
78 | 6 | Rozdział 6. Urządzenie terenu | 263695.4 | [8 empty] | m2 | 2907 | 0
79 | 6.1 | Ogrodzenie | 134088.14 | [8 empty] | mb | 181.93 | 0 | 17-18m-c 36 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 17 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
80.81 | 6.2 | Wycinka drzew | 3564.14 | [8 empty] | m2 | 2907 | 0 | 1 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 1
82 | 6.3 | Zieleń Trawniki - przebudowa budynku ist. | 10156.11 | [8 empty] | m2 | 297 | 0 | 35-36 m-c
83 | 6.4 | Zieleń Trawniki - bud. projektowany | 32572.35 | [8 empty] | m2 | 801 | 50.02 | 17-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 17 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
84 | 6.5 | Roboty drogowe - naw. utwardz., bud. ist | 83314.66 | [8 empty] | m2 | 347 | 0 | 34-36 m-c
85 | 6.6 | Roboty drogowe - naw. utwardz., bud. proj | 698587.91 | [8 empty] | m2 | 3036.93 | 282.94 | 15-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 15 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18
86 | 7 | Rozdział 7. Wyposażenie |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | m2 | 1789.2 | 0 | 17-18 m-c | bar: kolejne miesiące realizacji inwestycji 17 to kolejne miesiące realizacji inwestycji 18